ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 3

Projekt:

| Název programu: | „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0185 |
| Název projektu: | Moderní škola 21. století |
| Příjemce dotace: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 |

Den: 6. 3.2013

Místo: sborovna SOŠ a SOU Neratovice

Přítomni:

Mgr. Květa Holečková, SOŠ a SOU Neratovice, projektový manažer

Mgr. Renata Fryčová, SOŠ a SOU Neratovice, člen týmu

PhDr. Drahoslava Dajčová, SOŠ a SOU Neratovice, člen týmu

Ing. Helena Holcová, SOŠ a SOU Neratovice, člen týmu

Ing. Dominika Tamelová, SOŠ a SOU Neratovice, člen týmu

Kontrola úkolů z minulého jednání:

- nebyly stanoveny žádné úkoly

Projednávané oblasti:

- Vypracované DUMy KA individualizace odevzdat odpilotované v první polovině června 2013, příp. dopilotovat (a zcela dokončit) do listopadu 2013

- Ing. Holcová převzala výuku po Mgr. Vojtové od ledna 2013

- Ing. Tamelová absolvuje kurz NEJ (délka 2 týdny)  v srpnu 2013 v Regensburgu

- Nákupy – jen nezbytně nutné, vše již mělo být nakoupeno dříve

- Na konci června ofotit TK tříd, kde již je odpilotováno

Závěry:

- Další schůzka – červen 2013

Zapsala Mgr. Květa Holečková